## 2020
Приложение № 2 к приказу ДпО от 11.12.2019 № 614
План мероприятий на 2020 г. по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества осушествления образовательной деятельности общеобразовательными организациями г. Кызыла в 2019 г.
№ п/п | Критерии | Мероприятия по устранению выявленных недостатков | Сроки реализации | Образовательные организации
1 | Открытость и доступность информации об организации | Привести в соответствие информацию о деятельности ОО, размещенной на официальном сайте организации правилам размещения и обновления информации согласно законодательству РФ | до 27.12.2019 | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Максимально приблизить открытость и доступность информации, размещенной на сайте к реальным потребностям получателей услуг в части полноты сведений, легкости и удобства пользования для граждан. | до 15.01.2020 | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Размещение на сайтах информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг, рассмотреть возможность выражения получателями услугмнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса или гиперссылки на нее) | до 27.12.2019 | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Создание на сайте ОО раздела для размещения информации о деятельности ОО по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами | до 27.12.2019 | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
2 | Комфортность предоставления услуг | Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг | до 01.03.2020 | МБОУ СОШ №№ 8,11.12 МБОУ гимназия № 9
3 | Доступность услуг для инвалидов | Донести информацию до учредителя о необходимости дополнительного финансирования на создание без барьерного доступа в образовательную организацию для лиц с ограниченными возможностями | По мере поступления финансов | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Регулярно использовать релаксационный кабинет психолога для коррекции психоэмоционального состояния учащихся - инвалидов. | постоянно | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Направить педагогических работников, оказывающих услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на повышение квалификации по соответствующим образовательным программам | По графику ТИРО ИПК | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Донести информацию до учредителя о необходимости дополнительного финансирования для создания для инвалидов комфортной среды, позволяющей инвалидам получать услуги наравне с другими (дублирование надписей и графической информации знаками, рельефно-точечным шрифтом Брайля, предоставления услуги сурдопереводчика инвалидам по слуху) | по мере поступления финансов | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Обеспечение условий обучения и воспитания детей с оВЗ и инвалидов в соответствии с ИПРА детей-инвалидов, заключением ПМПК о создании специальных условий обучения, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 | по мере поступления финансов | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
|  | Создание на сайте ОО раздела для размещения информации о деятельности ОО по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами | до 15.01.2020 | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк
4 | Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации | Довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО, до 100%. | до сентября 2020 | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия №5, 9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк, ЦДО
|  | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость работников ОО. | постоянно | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк, ЦДО
5 | Удовлетворенность условиями оказания услуг | информирование получателей услуг в части полноты сведений, удобства пользования для граждан через социальные сети "В контакте", "Инстаграмм". Поддержание положительногоимиджа ОО через СМИ, официальный сайт ОО. | постоянно | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк, ЦДО
|  | Активизация взаимодействия с родительской общественностью и формирование у родителей привычки получения информации на сайте и стендах ОО | постоянно | МБОУ СОШ № 1,2,3,4,7,8,11,12,14; гимназия № 5,9, лицеи 15, 16, КЦО Аныяк, ЦДО